## Sheet1
No | Kegiatan | September |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
|  | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4
1 | Penentuan Kebutuhan (Materi/Fungsional) | bar: September M2 to September M3
2 | Membuat Use Case | bar: September M4
3 | Desain Antarmuka | bar: September M4
4 | Merancang Basis Data | bar: Oktober M1 to Oktober M2
5 | Implementasi Koding/Pembuatan Prosedure | bar: Oktober M3 to Desember M3
6 | Testing | bar: Desember M4